DOHODA O CÍLECH

|  |
| --- |
| Název obce: |
| **Tučín** |
| Adresa: |
| Tučín 127, 751 16 |
| Poradce: |
| Hana Radoňová |
| Datum: |
| 23.10.2024 |

**Úvod:**

V rámci auditu *familyfriendlycommunity* vypracovala projektová skupina návrhy cílů a opatření k rozvoji prorodinného klimatu. Podpisem této Dohody o cílech potvrzuje starosta a uvedení členové voleného orgánu obce, že tato opatření budou zavedena.

Na základě této Dohody o cílech a formulářů v ní obsažených obec každoročně sestaví zprávu o pokrocích při zavádění jednotlivých opatření. Odchylky, změny nebo prodlení v realizaci cílů a opatření budou v této zprávě jasně zdokumentovány.

*Upozornění:*

* Pro každé opatření použijte samostatný formulář.
* Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.
* Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očíslujte.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 1**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Otevření dětského hřiště – mimo komunikaci |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Aktivita pro děti a děti z MŠ na bezpečném místě mimo komunikaci. |
| **Krátký popis opatření** |
| Zřízením dětského hřiště mimo komunikaci, nebude smyslem pouze děti zabavit, ale poskytnout jim i bezpečný herní prostor pro jejich zábavu, který bude podporovat rozvoj jejich pohybových schopností (síla, pružnost a koordinace), vynalézavosti, fantazii, sociálního rozvoje a smyslu pro hru. Zároveň bude sloužit i jako místo setkávání pro danou životní fázi. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
| x | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
| x | Malé dítě do tří let |  | Senioři/ky |
| x | Dítě v mateřské škole |  | Lidé se zvláštními potřebami |
| x | Dítě školního věku |  | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
| x | plná |  | částečné |  | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | rodiče | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Jiří Řezníček | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2026 | | **Konec** | 2027 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
| Rozpočet obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 2**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Kolotoč – na dětské hřiště |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Děti ze ZŠ Želatovice – namalované přání žáka. Cílem je větší vyžití venku než u PC. |
| **Krátký popis opatření** |
| Kolotoč na dětském hřišti slouží k rozvoji síly a zlepšování rovnováhy. Tím, že je přímo přáním jednoho z žáků ZŠ toto vnímáme jako velkou příležitost, kdy je daný kolotoč více vytáhne ven a bude se více času trávit venku se svými spolužáky než u PC a her. Stmelování a potkávání mládeže. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
|  | Malé dítě do tří let |  | Senioři/ky |
| x | Dítě v mateřské škole |  | Lidé se zvláštními potřebami |
| x | Dítě školního věku |  | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
| x | plná |  | částečné |  | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | Žák ZŠ Želatovice | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Jiří Řezníček | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2026 | | **Konec** | 2027 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
| Rozpočet obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 3**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Studie proveditelnosti pro projekt: Výtah na Obecní úřad |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Projekt Výtah na OU – vytvoření studie proveditelnosti realizace projektu jako místa pro setkávání občanů. Zajistit možnost účasti  při pravidelném setkávání seniorů i těm, kteří fyzicky nemohou vystoupat do prvního patra. |
| **Krátký popis opatření** |
| Za pomoci studie proveditelnosti zjistit, zda lze vybudovat výtah na OU vzhledem k finančním nákladům a zda je projekt vůbec realizovatelný z pohledu statika. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
|  | Malé dítě do tří let | x | Senioři/ky |
|  | Dítě v mateřské škole | x | Lidé se zvláštními potřebami |
|  | Dítě školního věku |  | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
| x | plná |  | částečné |  | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | senioři | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Jiří řezníček | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2025 | | **Konec** | 2026 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
| Rozpočet obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 4**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Nalézt vhodnou osobu „leadera“ pro seniory v obci, tzv. „Tvář seniorů“ |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Nalézt vůdčí osobnosti v obci pro seniory. |
| **Krátký popis opatření** |
| Snahou je nalézt aktivní seniory, kteří budou pořádat akce, výjezdy a stmelovat kolektiv seniorů. V Tučínských listech se uveřejní, že Tučín hledá Tvář seniorů, dále bude přesdíleno i nasítě. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
|  | Malé dítě do tří let | x | Senioři/ky |
|  | Dítě v mateřské škole |  | Lidé se zvláštními potřebami |
|  | Dítě školního věku |  | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | plná | x | částečné | x | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
| Snaha nalézt aktivního obyvatele Tučína. | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | senioři | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Andrea Mackovíková | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2024 | | **Konec** | 2026 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 5**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Navázat spolupráci s MAS – podpora pro možnost školení a vzdělávání |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Zvýšit možnost vzdělávání seniorů o témata, která je zajímají. |
| **Krátký popis opatření** |
| Aktivizace komunity seniorů prostřednictvím vzdělávání za podpory MAS Moravská brána.  Senioři minimálně 1x uspořádají přednášku, workshop nebo seminář s tématem, který si  vyberou. Obec zprostředkuje podporu od MAS Moravská brána. Cílem je vytvoření  svépomocné skupiny seniorů, která se za nezbytné podpory obce (např. organizační, finančí)  bude scházet.  Jinak bude skupina pracovat svépomocně. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
|  | Malé dítě do tří let | x | Senioři/ky |
|  | Dítě v mateřské škole |  | Lidé se zvláštními potřebami |
|  | Dítě školního věku |  | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | plná |  | částečné | x | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
| Zajištění spolupráce s MAS se seniory z Tučína. | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | senioři | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Jana Čtvrtníčková | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2024 | | **Konec** | 2026 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 6**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Odpočinková místa v Tučíně pro všechny generace |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Na veřejností vytipovaná místa přidat lavičky, které budou sloužit jako odpočinkové místo při  procházce po obci. |
| **Krátký popis opatření** |
| Zvýšit možnost setkávání občanů na různých místech Tučína, poskytnout odpočinek při delší  procházce především pro seniory a rodiny s malými dětmi. Díky vhodně rozmístěným  odpočinkovým místům umožníme občanům kvalitnější a bezpečnější pohyb po obci. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
| x | Malé dítě do tří let | x | Senioři/ky |
| x | Dítě v mateřské škole | x | Lidé se zvláštními potřebami |
|  | Dítě školního věku | x | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
| x | plná |  | částečné |  | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | senioři | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Jiří Řezníček | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2025 | | **Konec** | 2025 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
| Rozpočet obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 7**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Studie proveditelnosti Chodník pro chodce v lokalitě „u bazénu“ |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Chodník pro chodce v lokalitě „u bazénu“ |
| **Krátký popis opatření** |
| Zjistit realizovatelnost chodníku k bazénu. Z hlediska bezpečnosti se jedná o nebezpečný  úsek pro občany Tučína, bazén v Tučíně je zároveň často využívaným místem pro občany.  Vytvořením projektové dokumentace bude zahájena realizace chodníku. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
|  | Malé dítě do tří let |  | Senioři/ky |
|  | Dítě v mateřské škole |  | Lidé se zvláštními potřebami |
|  | Dítě školního věku | x- | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
| x | plná |  | částečné |  | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | Většina občanů | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Jiří Řezníček | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2025 | | **Konec** | 2026 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
| Rozpočet obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č.8**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Rozkvetlá zeleň – trvalkový záhon |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Vytvoření trvalkových záhonů, zatraktivnění intravilánu obce. Zvýšení populace hmyzu,  snížení plochy sekání trávníků. |
| **Krátký popis opatření** |
| Na vybraných místech v intravilánu obce zajistíme svépomocí výsadbu trvalek a trvalkových  záhonů. Skladba trvalek bude vhodně zvolena s ohledem na místní podmínky a také  jednoduchou údržbu v budoucnosti. Záhony budou vysázeny ve spolupráci s dětmi ze ZŠ  Želatovice. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
|  | Malé dítě do tří let |  | Senioři/ky |
|  | Dítě v mateřské škole |  | Lidé se zvláštními potřebami |
|  | Dítě školního věku | x | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
| x | plná |  | částečné |  | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | občané | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Marta Rychlíková | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2025 | | **Konec** | 2026 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
| Rozpočet obce – náklady na nákup sazenic pro trvalkové záhony. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivce atd.

**FORMULÁŘ**

**Opatření č. 12**

|  |
| --- |
| **Krátký název opatření** |
| Studie proveditelnosti pro projekt HOSPODA |
| **Strategické zaměření – cíle opatření** |
| Projekt Hospoda – vytvoření studie proveditelnosti realizace projektu hospody jako místa pro setkávání občanů |
| **Krátký popis opatření** |
| Z výsledků průzkumu dotazníkového šetření a workshopu vyplynulo, že v obci chybí místo pro setkávání občanů. Vhodným místem dříve byly prostory bývalé „hospody“. Na základě Studie proveditelnosti posoudit možnosti realizace hospody (rekonstrukce budovy, vystavění úplně nové, atd.), stanovit náklady na realizaci projektu a časový rámec. Po úspěšném posouzení a vyhodocení realizovatelnosti záměru by dalším krokem bylo zhotovení projektové dokumentace projektu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cílová skupina – životní fáze (je možné zvolit více variant)\*** | | | |
|  | Těhotenství a narození dítěte |  | Mladý člověk v procesu vzdělávání |
|  | Rodina s kojencem |  | Období po aktivním rodičovství |
|  | Malé dítě do tří let |  | Senioři/ky |
|  | Dítě v mateřské škole |  | Lidé se zvláštními potřebami |
|  | Dítě školního věku | x | Společně pro všechny životní fáze |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příslušnost obce\*** | | | | | | | | | | | | |
| x | plná |  | částečné |  | jen koordinace | |  | jen iniciace | | |  | jiná |
| **Příslušnost obce - popis\*\*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Iniciátor (kdo s tím přišel) \*\*\*** | | | | | | občané | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za audit (za opatření)** | | | | | | Jiří Řezníček | | | | | | |
| **Časový plán projektu** | | | | | | **Začátek** | 2025 | | **Konec** | 2026 | | |

|  |
| --- |
| **Jiné (např. nezbytné zdroje obce)** |
| Rozpočet obce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozhodnutí voleného orgánu obce ze dne:** | 14.10.2024 |

\* Výběr proveďte křížkem v poli vlevo od textu

\*\* Vyplňte pouze v případě, že příslušnost obce je „částečná“, „jen koordinační“, „jen iniciační“ nebo „jiná“

\*\*\* Příklad: Spolek xy, podnik xy, organizace xy, církev, občanská iniciativa jednotlivc

Jménem

**Města/městyse/obce**

|  |
| --- |
| Tučín , 20.10.2024 |

(Místo, datum)

|  |
| --- |
| Jiří Řezníček |

(Starosta)

|  |
| --- |
|  |

(Podpis, razítko)